## テストシート
解決 | 未着手
◆あなうめ君テストシート
大項目 | 中項目 | 小項目 | テスト内容 | NO | 現象 | 解決策
トップ画面 | ログイン画面 |  | テキスト内容の不一致 | 1 | 誤入力等で表示されるダイアログにはユーザIDと書かれているが入力テキストにはユーザ名と書かれている | 修正済み
トップ画面 | ログイン画面 |  | テキストエリアにカーソルがない状態でのBackSpaceを押す | 2 | 前のページに戻される。誤入力した後にログイン画面に戻され、カーソルがあると思い文字を消すと、誤って戻る可能性が高い | 修正済み
トップ画面 | ログイン画面 |  | IDもしくはPWを誤入力した後のポップアップ画面でキーボード入力 | 3 | 稀に下のPW入力ができるカーソルが出て入力できる | 確認済み、再現が難しい上、特にプログラム上問題ないと思われる
トップ画面 | ログイン画面 |  | ログイン画面のレイアウト確認 | 4 | 初回入力時以外ではPWの文字確認ボタンが表示されなくなる。（誤入力やキャンセルボタンを押した後再度入力するとき） | HTMLの純正パスワードボックスを使っているため、それ自体を修正することが困難。仕様や着手するかなども含め要検討
設問作成 |  |  | レイアウト確認 | 6 | 画面サイズによってはメニュー画面が見えない。押せない | 画像サイズの問題のためペンディング
設問作成 |  |  | 再読み込み | 7 | 再読み込み時間がかかる。稀に緑の画面のまま固まる | 再現性に要時間
設問作成 | 画像挿入 |  | 画像を変化させる | 8 | 画像サイズに最小値がないので、小さくしすぎると見えなくなって、消える | 仕様、オペレーションで対応
設問作成 | ファイル挿入 |  | ファイル挿入をする | 9 | 背景が緑になっているところを押してからだとファイル挿入ボタンが反応しない | ファイル挿入をする場所をカーソルで指定しているため、仕様
設問作成 | リンク解除 |  | リンク解除を押す | 10 | 条件が不明だが、頻繁にリンクの解除ができなくなる。一度リンクされている範囲じゃないところを選択した状態でリンク解除を押してしまうと起こる？ | これも穴埋めやルビと同じ問題、タグを入れている状態なので、最後の操作というオペレーション
設問作成 | ふせん |  | 連続してふせんを出す | 11 | 二枚目以降のふせんが選択できない。勝手に一枚目を選択されてしまう | 修正済み
設問作成 | ルビ挿入 | ルビ作成ポップアップ | ルビがついた文字を消す | 12 | ルビが下に降りてきてルビのフォントに書き換わってしまう | 修正済み
設問作成 | ルビ挿入 | ルビ作成ポップアップ | ルビの追加入力、修正 | 13 | カーソルの位置がおかしい | 修正済み
設問作成 | 音声挿入 |  | 音声ファイルを挿入 | 14 | 挿入はできたが使い方がわからない。消せない | 修正済み
設問編集 |  |  | 条件にあった検索がされるか確認 | 17 | 検索に時間がかかるため一件もヒットしていないのか読み込み中なのかが判断できない。また全学年で検索した場合どの学年も参照されていない | 時間がかかる処理はペンディング、全学年の部分は仕様（全学年で作ったものしか出てこない）
設問編集 |  |  | 表示順序の並び替え | 18 | データの数が多い場合、時間がかかって少し固まってしまう | 時間がかかる処理はペンディング
設問編集 |  |  | 開くボタンで設問作成ページに飛んだあとで戻るボタンを押す | 19 | 検索結果が初期化されているためもう一度検索しなおさなければならず手間がかかる。気軽に内容を確認しづらい | ブラウザの挙動によって変化、検索結果がない場合は前回の結果を使うように新規実装
設問編集 |  |  | 選択せずに削除を押す | 20 | 選択されていないのにでてくるアラートがあっていない | 修正済み
設問編集 |  |  | 権限による削除 | 21 | 作成者が自分であるにも関わらずほかの人が作成しているといったアラートが出て削除ができない | 検証した結果問題なし
問題集作成 | 設問の選択 |  | 条件にあった検索がされるか確認 | 22 | 検索に時間がかかるため一件もヒットしていないのか読み込み中なのかが判断できない。また全学年で検索した場合どの学年も参照されていない | 仕様
問題集作成 | 問題集の作成 | 作成ウィンドウ | 問題の並び替え | 23 | 問題数が増えると重くなり希望の順番に並び替えるのが難しくなる。ずれてしまう | 問題数による、100件程度なら問題なし、1000件になると確かに困難
問題集作成 | 問題集の作成 | 作成ポップアップ | 保存する | 24 | 一つでも入力されていない項目があると"はい"をえらんでも何も反応しない。反応がないとよくわからない。 | 仕様
問題集作成 | 問題集の閲覧 |  | 戻るボタンとメニューボタン | 25 | 右上に同じボタンがあるのに、二つボタンがかぶっている | 修正済み
問題集作成 | 問題集の閲覧 |  | ウィンドウサイズ変更 | 26 | ふせんや画像の配置がおかしくなる | ペンディング
問題集編集 |  |  | 条件にあった検索がされるか確認 | 27 | 検索に時間がかかるため一件もヒットしていないのか読み込み中なのかが判断できない。また全学年で検索した場合どの学年も参照されていない | 仕様
問題集編集 |  |  | 開くボタンで設問作成ページに飛んだあとで戻るボタンを押す | 28 | 検索結果が初期化されているためもう一度検索しなおさなければならず手間がかかる。気軽に内容を確認しづらい | ブラウザの挙動によって変化、検索結果がない場合は前回の結果を使うように新規実装
問題集編集 |  |  | 選択せずに削除を押す | 29 | 選択されていないのに、先に進んでしまう。 | 修正済み
問題集編集 |  |  | 権限による削除 | 30 | 作成者が自分でもあるにも関わらずほかの人が作成しているといったアラートが出て削除ができない | 検証した結果問題なし
閲覧 |  |  | 設問を選択した状態での条件検索 | 31 | 検索に時間がかかるため一件もヒットしていないのか読み込み中なのかが判断できない。全学年で検索した場合どの学年も参照されていない | 時間がかかる処理はペンディング、全学年の部分は仕様（全学年で作ったものしか出てこない）
閲覧 |  |  | 問題集を選択した状態での条件検索 | 32 | 検索に時間がかかるため一件もヒットしていないのか読み込み中なのかが判断できない。全学年で検索した場合どの学年も参照されていない | 時間がかかる処理はペンディング、全学年の部分は仕様（全学年で作ったものしか出てこない）
閲覧 |  |  | 表示順序の並び替え | 33 | データの数が多い場合、時間がかかって少し固まってしまう | 時間がかかる処理はペンディング